附件1

第二批全国优秀中医临床人才研修项目

实施方案

（征求意见稿）

为认真贯彻落实吴仪副总理提出的“名医、名科、名院”战略，进一步加强高层次中医临床人才的培养，国家中医药管理局决定在“十一五”期间继续实施第二批全国优秀中医临床人才研修项目。在全国选拔一批具有扎实专业基础、较高临床水平和有培养前途的优秀中青年中医临床人才,通过“读经典、做临床、跟名师”，着力提高其中医临床诊疗水平，使他们尽快成长为新一代优秀中医临床人才。同时，通过项目的实施，进一步带动中医临床队伍建设，促进中医药学术发展和中医药防病治病能力的提高,满足广大人民群众对中医药的需求。

一、培养目标

通过本项目的实施，使一批优秀中青年中医临床人才尽快成长为热爱中医药事业，医德高尚、中医药理论扎实、临床诊疗技术精湛,享有较高知名度的优秀中医临床人才。

二、培养对象

(一)培养对象应具备的条件

1．现从事中医临床工作，具有大学本科以上学历的中医、中西医结合主任医师，且连续从事中医临床工作15年以上，年龄不超过50周岁。

2．中医理论基础扎实，并具有良好的中国传统文化基础，知识面较宽。近5年在国内外核心期刊上发表过与中医临床相关的较高学术水平的本学科论文或者出版过专著；或者承担过地市级以上中医临床科研课题。

3．中医临床诊疗水平较高，善于运用中医辨证思维解决临床问题，疗效显著;运用中医手段治疗本学科疑难病症有独到之处,有特色。

4．医德医风、服务质量等受到患者和群众赞誉。

5．有培养前途，学习与实践中有较高悟性和钻研精神，身体健康，学习刻苦、努力钻研,有志于献身中医药事业。

符合上述条件并获得第一、二、三批全国老中医药专家学术经验继承工作出师证书的继承人以及省级以上中医药重点学科、专科（专病）带头人优先考虑。

(二)遴选程序与方法

1．本项目计划在全国选拔200名培养对象。国家中医药管理局根据全国各行政区域从事中医临床工作的主任医师基数和第一批全国优秀中医临床人才研修项目结业人员等情况，将候选对象名额400名分配至各省、自治区、直辖市中医药管理部门。

2．各省、自治区、直辖市中医药管理部门负责本地区候选人的遴选工作。国务院各部门有关直属单位的遴选工作，按属地原则实施。遴选过程要坚持公开、公平、公正的原则。

3．符合条件的申请人填写《优秀中医临床人才研修项目研修申请书》（以下简称《研修申请书》)，说明申请理由，表述个人条件、特长和志向，提出研修计划；经所在单位初审、上级主管部门审核后，报各省、自治区、直辖市中医药管理部门审查。

4．各省、自治区、直辖市中医药管理部门组织专家对申请人的《研修申请书》及研修计划进行审核，要求申请人公开答辩，考核申请人的中医理论功底和中医临床水平，并按成绩排序，择优选拔，将候选对象在一定范围内公示，必要时向同行和社会公众征询意见，并于2008年  月  日前报国家中医药管理局。

5．国家中医药管理局统一组织对候选对象进行中医理论考试，考试时间一天，分别在沈阳、北京、西安、成都、武汉、南京设立六个考场，按照统一审评标准，在全国择优选拔200名，作为该项目的研修学员。

三、培养要求

1．中医药理论功底更加扎实，中国传统文化知识进一步加强，达到通晓主要古典医籍，领悟古籍精华，保证研修期间集中培训时间不少于40个工作日，提高运用中医理论进行辨证论治的水平。

2．坚持临床实践，保证研修期间到国家中医药重点学科（或专科）研修学习不少于60个工作日，中医临床诊疗水平在原有基础上有较大提高，中医特色和临床疗效突出。日均门诊人次和门诊、住院诊疗质量明显高于本地区水平，或在同行中领先，社会知名度进一步扩大。

3．跟师学习当代中医名家学术思想和临证经验，并总结、归纳、升华，随师临证或请导师口传面授等跟师时间不少于60个工作日，不断提高中医诊疗疑难疾病的能力。

4．中医临床科研能力明显提高。建立中医临床科研思维模式，掌握中医临床研究的基本方法，继承与发展前人学术思想与临床经验。

5．研修期满，提交90份反映研修成果的中医临床医案；提交全面总结研修计划执行情况和着重反映本人具有中医思辨内容的学术思想、临床经验的结业论文。

四、研修时间

自     年  月至     年  月，为期三年。

五、研修内容、方式与途径

“优秀中医临床人才研修项目”是一项高起点、高要求并体现个性化的人才培养项目，应根据研修学员不同专业及其特点、条件，确定各具特色的研修内容。主要内容有：

1．中医经典理论学习。研修学员根据本人的实际情况，在专家指导下选定精读与泛读的古典医籍书目，制定读书计划，深入学习钻研、领悟和发掘古典文献精华，做好读书笔记，写出学习体会。以自学为主，集中学习为辅。国家中医药管理局中医药继续教育委员会和各省、自治区、直辖市中医药管理部门将为研修学员提供多种形式、类型的学习条件，以拓展他们的知识面，加深对古籍的理解，培育深厚的传统文化基础，努力提高中医理论水平。

2．强化中医临床实践。结合现有临床岗位，进行创造性临床实践，切实提高临床疗效。通过到国家中医药管理局中医临床重点学科（专科）进修，到省级以上重点学科（专科）和国家级中医药继续教育基地临诊、会诊或实践，提高解决本专科危急重症及疑难病症的临床能力；通过各种形式和渠道研究疾病发病特点及其流行规律，提高综合解决各种复杂疾病的能力与水平。3年完成90份体现本学科疾病中医药诊疗全过程的医案或跟师临证医案。

3．名师指导，博采众长。各省、自治区、直辖市中医药管理部门要成立本项目专家指导组，对研修学员进行全程指导，督促研修计划的实施。研修学员可采取多种形式接受名师指导，拜3名以上名师重点学习，研究、领悟指导老师的学术思想和临证精华，加以整理提高，继承与发展中医药学术。

六、考核

研修学员的考核分平时考核、年度考核和结业考核。

1．平时考核。由研修学员所在单位负责，内容包括医德医风、理论水平、诊疗水平、临床疗效、社会评价等。平时考核要把临床实践考核作为重点，将考核结果与研修前水平进行比较并做出评价。

2．年度考核。由各省、自治区、直辖市中医药管理部门组织实施，在每个研修年度最后1个月完成。考核工作依据研修学员个人的《研修申请书》内容，并结合培训大纲，从理论与实践两方面考核研修的阶段性效果。主要考核研修进度及读书、临床实践、跟师学习等情况。年度考核合格后方能进入下一年度的学习，年度考核不合格者予以淘汰。年度考核结果由各省、自治区、直辖市中医药管理部门报国家中医药管理局中医药继续教育委员会办公室备案。年度考核通过研修项目管理平台进行。

3．结业考核。由各省、自治区、直辖市中医药管理部门和国家中医药管理局中医药继续教育委员会共同组织实施。结业考核采用积分制，结业考核总积分300分，及格线为200分，达不到及格线的研修学员不能结业。300分中，平时考核占100分，中医经典理论考试占50分，中医临床医案考评占50分，策论考评占50分，中医临床科研设计方案考评占20分；结业论文考评占30分。

各省、自治区、直辖市中医药管理部门负责研修学员的平时考核、年度考核、结业论文考评及本地区结业工作总结。

国家中医药管理局中医药继续教育委员会负责结业考核中的中医经典理论考试、中医临床医案考评、策论考评、中医临床科研设计方案考评；组织专家对结业考核结果进行综合检查和验收；汇总结业考核结果，并报国家中医药管理局。

国家中医药管理局审核研修学员的结业考核成绩，确定结业人员名单。对结业考核成绩合格者，授予“第二批全国优秀中医临床人才”称号；对结业考核成绩优异者授予“全国优秀中医临床人才研修项目优秀学员”称号。

年度考核与结业考核按照国家中医药管理局统一规定的考核要求执行。

七、项目管理

1．国家中医药管理局负责项目的宏观指导。国家中医药管理局中医药继续教育委员会负责项目的管理，成立专家指导委员会，制定《第二批全国优秀中医临床人才研修项目培训大纲》。

国家中医药管理局中医药继续教育委员会建立“优秀中医临床人才研修项目”管理平台及研修学员综合信息数据库，对研修学员的研修过程及成效实行全面、全程、动态网络管理。

2．各省、自治区、直辖市中医药管理部门负责本地区项目的管理和组织实施。确定专人负责项目的日常管理，建立本地区研修学员技术档案，及时记载研修学员的研修情况及考核情况；组织研修学员进行经验交流、座谈等活动；定期审核研修学员上传的学习结果，按时完成年度考核并报送有关材料。

3．研修学员所在单位负责项目的日常管理工作。研修学员所在单位应有专人负责对研修学员的日常工作、学习、临床实践等情况的督促检查；保证研修学员研修期间的工资及其他福利待遇；为研修学员提供研修学习所需的时间与环境，不再安排与本专业临床实践无关的学习和工作；配备一定的研修经费，确保顺利完成研修任务。

4．研修学员在研修期间原则上不再担任院级行政职务以及临床业务工作以外的其他行政职务；原则上不得中断学习，中断3个月以上或无故脱离本专业临床实践3个月以上者，由所在单位提出，省级中医药管理部门审核，报国家中医药管理局批准，终止其研修。

5．经费管理。我局将安排专款作为开展此项工作的专项经费。各省、自治区、直辖市中医药管理部门和研修学员所在单位要按照一定比例给予经费补贴。

该专项经费除少部分用于管理部门选拔、检查、监督、考核等管理工作外，绝大部分用于与研修有关的活动，包括购买图书文献资料、集中学习、临床进修、拜师、巡诊、调研、发表论文及参加学术交流活动等。在总经费中，原则上研修经费占专项经费的70%；统一培训经费占20%；管理经费不得多于10%。

各省、自治区、直辖市中医药管理部门要切实加强经费管理，制定经费管理细则，专款专用，合理使用，并于每年12月31日前将本年度专项经费安排和使用情况报送国家中医药管理局中医药继续教育委员会。

附：

编号：

第二批全国优秀中医临床人才研修项目

研修申请书

省/市/自治区:

申 请 人:

工作单位:

联系电话:

邮政编码:

填报日期:

国家中医药管理局

二○○八年   月

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 出生年月 |  |  | 学历 |  |  | 民族 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 何时毕业于何校何专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职务 |  |  |  |  | 何时受聘 |  |  |  | 学位及获得时间 |  |  |  |  |
| 何时从事本专业工作 |  |  |  |  |  |  | 专业学科 |  |  |  |  |  |  |
| 专业特长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 身体状况 |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 家庭住址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 个人简历(包括主要学习简历和主要工作简历): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申请研修的理由(包括个人条件、特长和志向，并明确是否接受培训大纲)：

研修目标、内容、方法和途径：

研修进度计划（请将3年的培训大纲要求分散到各年度）及考核指标（请将3年的总体考核指标分散到各年度）：

（以上三项可另附纸张）

单位推荐意见（并明确是否接受培养要求）：

单位负责人（签名）                 单位（盖章）

年    月    日                年    月    日

专家组评审意见：

专家组长（签名）

年    月    日

省/市/自治区中医药行政管理部门审核意见：

负责人（签名）             部门（盖章）

年   月   日              年   月   日

国家中医药管理局审批意见：

国家中医药管理局（盖章）

年    月    日