附件：

在京国家中医药管理局“十一五”重点专科

协作组牵头单位工作会议纪要

为了更好地做好主攻病种临床诊疗方案的修改和审核工作，国家中医药管理局医政司于2008年9月10日组织在京十家协作组牵头单位的负责人、主管院长、协作组秘书召开了工作座谈会。会议听取了各协作组诊疗方案修改和审核情况的汇报，针对当前存在的问题及下一阶段工作思路进行了交流讨论，一致认为通过近几个月的修改、梳理，各成员单位诊疗方案的水平有了较大的提高，在梳理的过程中，同时提高了总结临床经验、科学研究的能力。但各成员单位诊疗方案的梳理情况存在差别，不同病种诊疗方案的梳理进度也不一致。综合各协作组情况，许志仁司长、查德忠副司长对下一步工作做了安排部署。

一、按照不同病种分批完成

目前各协作组均存在诊疗方案水平参差不齐，不同病种的临床诊疗方案梳理完成情况不一等情况，要求各组首先筛选出一批梳理清楚的优势病种，尽快上报医政司，经批准后先行进入下阶段的验证工作。

诊疗方案的中医治疗方法要反映出本院临床实际应用的方法；效果评价要求要写清楚应用这套中医方法后究竟解决了什么问题，并提供初步统计病例数；难点分析、应对措施要明确。

每份诊疗方案要注明各单位的名称。

二、继续进行其余病种诊疗方案的梳理

目前诊疗方案梳理尚不成熟的要继续按照相关要求进行梳理，各协作组牵头单位要加强督促、指导各协作分组和成员单位进行认真修改，对于个别基础薄弱的成员单位采取会议讨论或单独指导的方式争取尽快达到要求。民族医的诊疗方案近期将组织统一审核。

三、做好主攻病种中医治疗现状评价分析报告的修改工作

梳理出的成熟病种可进行中医治疗现状评价分析报告的修改工作。

四、做好下一步临床验证准备工作

梳理成熟的病种临床诊疗方案要组织所有成员单位进行临床验证，各协作组要提出组织验证的思路和方法，同时要写出进行治疗难点联合攻关的计划。

五、组织好各协作组工作会议

按照工作计划，各协作组将相继组织召开下半年工作会议。各协作组组织会议需向医政司提出申请，并写明会议内容。各成员单位主攻病种的临床诊疗方案要在会上逐个进行汇报，协作组组长及参会人员对其提出具体修改意见。

六、其他

临床诊疗方案的修改和审核工作完成时间，各协作组可本着即抓紧时间，又保证质量的原则根据本组情况决定。

对于个别工作不积极、不负责任、不能按照要求认真完成诊疗方案梳理工作的成员单位，协作组、协作分组要对其提出批评，并将其表现作为中期评估的主要依据。

抄送：各省、自治区、直辖市中医药管理局、卫生厅局中医处。